# Prilog B – ToR

Projekat

Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda

O projektu

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovodi projekat „Sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja Roma na teritoriji grada Beograda“.

Projekat predviđa različite obuke i sticanje kvalifikacija, zapošljavanje kod poznatog poslodavca, kao i podršku razvoju preduzetništva za pripadnike Romske zajednice i druge marginalizovane grupe.

Projekat se realizuje kroz tri radna paketa:

- Treninzi za poznatog poslodavca - sa ciljem zapošljavanja 20 korisnika kod poznatog poslodavca.

- Stručne obuka na tržištu rada - sa ciljem sticanja kvalifikacija i povećanja izgleda za zaposlenje za 30 korisnika.

- Pokretanje i razvoj mikro preduzeća - sa ciljem razvijanja biznis plana i pokretanje biznisa za 5 korisnika uz pravnu podršku, mentorsku podršku i finansijsku podršku u opremi.

Trajanje angažovanja: mart 2021. – avgust 2021. (ukupno 60 radnih dana)

Opseg: teritorija Republike Srbije

# ToR – Projektni zadatak

Izabrani ponuđač treba da obezbedi biznis podršku Fondaciji Ana i Vlade Divac i odabrabim korisnicima u analizi propisa koji odgovaraju specifičnim merama samozapošljavanja ranjivih grupa.

Ponuđač treba da obezbedi bizni podršku u sledećim oblastima:

- Savetovanje i kreiranje paketa biznis dokumenata za samozapošljavanje;

- Savetovanje i kreiranje paketa  biznis dokumenata za osnivanje mikro preduzeća za svakog pojedinačnog korisnika;

- Organizovanje razgovora sa svim prijavljenim kandidatima;

- Organizovanje treninga za izradu biznis plana, realizaciju i procenu tržišta za 10 potencijalnih korisnika;

- Obilazak potencijalnih korisnika na terenu i pomoć pri pokretanju biznisa;

- Uz tim Fondacije Divac odabir 5 najboljih korisnika za pokretanje biznisa i kreiranje biznis plana;

- Redovna komunikacija sa potencijalnim korisnicima i timom Fondacije Divac;

- Mesečni izveštaj o napretku;

- Pomoć u izradi i kreiranju biznis plana;

- Rad na terenu i obilazak korisnika;

- Da ponuđač obezbeđuje svoj prevoz, gorivo i troškove puta i obilaska korisnika;

- Praćenje rada mikro preduzeća i korišćenje dobijene opreme za rad;

- Savetovanje i druge biznis usluge po potrebi.